中山市2015财政年度部门项目支出绩效评分与意见表

| 项目单位 |  | 中山市教育和体育局 | 项目名称 | 066001-15-学前教育补助经费 | 预算金额 | 20,432,400.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 |  |  | 该 项 分 值 | 评 价 得 分 |
| 投入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求； ②所提交的文件材料（包括电子文档）是否真实、完整，是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（依据的充分性） |  |  | 2 | 14 |
|  |  | 绩效目标合理性 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等） |  |  | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  | 3 |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到的市财政资金与区镇配套资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的市财政资金与区镇配套资金。 |  |  | 4 |  |
|  |  | 到位及时率 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 |  |  | 4 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  | 2 | 22 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  | 4 |  |
|  |  | 项目质量可控性 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |  | 4 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计；项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况 |  |  | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  | 3 |  |
|  |  | 资金使用合理 | 项目支出结构（流向、数量、成本等）符合市场行情与项目特点 |  |  | 3 |  |
|  |  | 资金实际使用率 | 实际使用金额/实际到位金额×100% |  |  | 3 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |  | 3 |  |
| 产出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 该项得分按照实际完成率乘以10分计算。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  | 10 | 23 |
|  |  | 完成及时率 | 该项得分按照完成及时率乘以10分计算。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  | 5 |  |
|  |  | 质量达标率 | 该项得分按照质量达标率乘以10分计算。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本节约率 | 该项得分按照成本节约率乘以10分计算。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  | 2 |  |
| 效果 | 经济效益 | （个性指标） | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映 |  |  | 10 | 27 |
|  | 社会效益 | （个性指标） | 项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映 |  |  | 10 |  |
|  | 生态效益 | （个性指标） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  | 3 |  |
|  | 可持续影响 | （个性指标） | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  | 5 |  |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度【90%-100%）4分；满意度【80%-90%）3分；满意度【70%-80%）2分；满意度【60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的，0分； |  |  | 5 |  |
| 综合得分 |  |  | —————— |  |  | 100 | 86 |
|  |  |  | 良 |  |  |  |  |

| 内容 | 说明 |  | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 结论 | 项目支出 总体绩效水平 |  | 根据《中山市人民政府关于印发中山市市级财政专项资金管理办法的通知》（中府〔2014〕108号） ，《关于印发中山市教育和体育局机关财务管理规定暂行的通知》（中教体办〔2014〕7号） ，《关于印发中山市学前教育专项资金管理办法（修订稿）的通知》（中教体〔2015〕128号）法规，具有政策合法性；项目单位制订了管理办法和实施细则，具有技术可行性；总体上，该专项资金项目立项基本符合相关政策法规，绩效目标设置基本合理，资金落实到位，业务管理达到基本要求，资金管理有一定的合理性，具有现实必要性；不足之处在于经济效益和社会效益体现不明显，在绩效指标设计上仍有待进一步改进和提升。 |  |  |
| 具体问题与 改进意 见 | 项目投入、过程、产出、效果四方面存在的具体问题与改进意见 |  | 一、存在的主要问题 1.本专项资金分配结构的合理性有待加强，在既定的2043.24万元总预算投入中，对示范性普惠幼儿园生均定额补助经费高达1009.332万元，而对学前教育困难儿童资助经费过少，本市户籍3-6岁家庭经济困难学前儿童、孤儿、残疾儿童仅仅只获得市级财政2.04万元的补助； 2.绩效指标设置有些不合理，缺乏一定的完整性和量化性； 3. 该项目资金多、涉及的地区、学校多，应该要分若干子项目来准备自评材料，而不应该把所有子项目，如按镇区分别评价，或按项目资金的不同用途来准备不同用途的评价材料； 4.专任教师学历素质还没有完全达到理想化状态，如获大专及以上学历的在职教师占全体在职教师的67%，那么还有将近33%的在职教师的学历是在大专学历以下； 5.幼儿园教师流动性较大、工资不高等因素是制约教师学历提高的重要原因之一 二、改进建议 1.合理完善资金使用结构和用途，适当增加对困难家庭幼儿园学生、民办学校、农村幼儿园的合理支助力度； 2.进一步细化、量化绩效指标。如应设置幼儿园有关更多的获奖、评优、晋级指标，设置体现公平公正性的量化绩效指标，就读幼儿生人数指标，幼儿设施改进指标，幼儿教师能力提升的量化指标，幼儿教师队伍稳定性（流失率）指标，安全事故指标，重要性教科研活动数和质的指标，家长和社会投诉率、满意度指标，合理的资金成本节约指标； 3.规范、健全、完善财务类数据资料和工程类数据资料； 4.加大对幼儿教师能力提升的投入，为幼儿教师提供更多进修学习和培训的机会，以进一步提高幼儿教师教学能力； 5.适当、合理提高幼儿教师工资福利，减少幼儿教师的流失率。 |  |  |
| 对下一年度项目预算资金安排建议（万） |  |  | 维持 |  |  |
| 项目绩效目标设定建议 |  |  | 应设置幼儿园有关更多的获奖、评优、晋级指标，设置体现公平公正性的量化绩效指标，就读幼儿生人数指标，幼儿设施改进指标，幼儿教师能力提升的量化指标，幼儿教师队伍稳定性（流失率）指标，安全事故指标，重要性教科研活动数和质的指标，家长和社会投诉率、满意度指标，合理的资金成本节约指标。 |  |  |
| 专家签名： |  |  |  | 日期： |  |