中山市2015财政年度部门项目支出绩效评分与意见表

| 项目单位 |  | 中山市教育和体育局 | 项目名称 | 民办教育发展专项经费 | 预算金额 | 17,000,000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 |  |  | 该 项 分 值 | 评 价 得 分 |
| 投入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求； ②所提交的文件材料（包括电子文档）是否真实、完整，是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（依据的充分性） |  |  | 2 | 15 |
|  |  | 绩效目标合理性 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等） |  |  | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  | 3 |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到的市财政资金与区镇配套资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的市财政资金与区镇配套资金。 |  |  | 4 |  |
|  |  | 到位及时率 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。 |  |  | 4 |  |
| 过程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  | 2 | 20 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  | 4 |  |
|  |  | 项目质量可控性 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |  | 4 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计；项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况 |  |  | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  | 3 |  |
|  |  | 资金使用合理 | 项目支出结构（流向、数量、成本等）符合市场行情与项目特点 |  |  | 3 |  |
|  |  | 资金实际使用率 | 实际使用金额/实际到位金额×100% |  |  | 3 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |  | 3 |  |
| 产出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 该项得分按照实际完成率乘以10分计算。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  | 10 | 23 |
|  |  | 完成及时率 | 该项得分按照完成及时率乘以10分计算。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  | 5 |  |
|  |  | 质量达标率 | 该项得分按照质量达标率乘以10分计算。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本节约率 | 该项得分按照成本节约率乘以10分计算。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  | 2 |  |
| 效果 | 经济效益 | （个性指标） | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映 |  |  | 10 | 28 |
|  | 社会效益 | （个性指标） | 项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映 |  |  | 10 |  |
|  | 生态效益 | （个性指标） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  | 3 |  |
|  | 可持续影响 | （个性指标） | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  | 5 |  |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度【90%-100%）4分；满意度【80%-90%）3分；满意度【70%-80%）2分；满意度【60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的，0分； |  |  | 5 |  |
| 综合得分 |  |  | —————— |  |  | 100 | 86 |
|  |  |  | 良 |  |  |  |  |

| 内容 | 说明 |  | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 结论 | 项目支出 总体绩效水平 |  | 根据《中山市教育和体育局关于做好2015年市级民办教育专项资金申报工作的通知》(中教体通〔2015〕311号)中的《2015年市级民办教育专项资金成绩突出镇（区）奖补项目申报指南》、《2015年中山市民办教育专项资金成绩突出镇（区）奖补项目评审指标体系及自评情况表》等法规，具有政策合法性；项目单位制订了管理办法和实施细则，具有技术可行性；总体上，该专项资金项目立项符合相关政策法规，部分绩效目标设置明确、合理，资金落实到位，业务管理符合要求，资金管理有一定的合理性，具有现实必要性；总体上基本实现了既定的经济社会效益。评价总分为86分，等级为：良。 |  |  |
| 具体问题与 改进意 见 | 项目投入、过程、产出、效果四方面存在的具体问题与改进意见 |  | 一、存在的主要问题 1.指标设置不够详细具体，应该设置民办教育均衡发展指标； 2.部分民办学校为过分追求利润而超规模、超范围招生，配备教职工人数不够、聘用人员从业资质不达标的现象时有出现； 3.部分民办学校原来属于公办学校布局调整腾出的旧校舍，办学条件一般，对照义务教育段标准化学校的要求，差距明显； 4.民办学校教师普遍收入偏低，流动性大，一定程度上影响教育质量，甚至存在发生教师集体维权的风险隐患； 5.根据中山市民办教育发展专项资金管理办法规定，总绩效目标之二是：中山时民办学校师资队伍更稳定，教师整体素质要提高，但在此项目中，民办教师福利待遇经费和教师进修学习和培训培养经费过少，很难满足稳定中山民办教师队伍、提升民办教师素质的需要； 6.本项目下面涉及很多教学设施工程，有关这些工程实施和运行情况就没有提供具体详细的佐证材料。 二、改进建议 1.进一步细化本项目下面的各个子项目的绩效指标，绩效指标应尽可能量化和具体化； 2.进一步加强项目前预算资金安排的预测和论证，尽可能确保项目实际支出资金与资金的计划、预算安排保持一致； 3.加强对民办学校超规模、超范围招生的监督管理，严格确保师生合理比例； 4.增加对民办教师工资福利待遇和进修学习、培训的资金投入，以稳定民办学校教师队伍，提高教师整体素质； 5.加强资金规范化管理，发挥决算和审计的监督作用。 |  |  |
| 对下一年度项目预算资金安排建议（万） |  |  | 维持 |  |  |
| 项目绩效目标设定建议 |  |  | 指标设置不够详细具体，应该设置民办教育均衡发展指标，如设置民办教育之间以及民办教育与公办教育之间的教师资源均衡指标、教学设施均衡化指标、教师薪酬待遇均衡化指标；应设置具体详细的教学质量提升指标；降低学生退学数指标、降低不合格学生比率指标；应设置民办教师稳定性指标（教师流失率指标）和师生比指标；应设置教师待遇提升指标；应设置民办学校社会认同和美誉度提升指标；应设置减低教学事故指标；应设置优秀学生比率提升指标；应设置减少家长、社会对学校投诉、不满的相关指标；应设置降低学生安全事故的指标；应设置每年教师进修学习和培训的指标；应设置农民工子女入学率提升指标；低收费学校转型升级数指标。 |  |  |
| 专家签名： |  |  |  | 日期： |  |